## 2021.12.13
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 王旻安、吴思赣 日期： 2021.12.13
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 项目立项文档 | 未完成 | 50%
|  | 项目需求文档 | 已完成，未确认 | 90%
|  | 详细项目说明书 | 未完成 | 0%
|  | 素材收集 | 已完成，并确认
|  | UML图绘制 | 已完成，并确认 | 待更改
|  | 代码大纲撰写 | 未完成 | 80%
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 2021.12.14
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 日期：
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## Sheet1
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 日期：
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2