## 封面
项目管理体系文件
测试问题跟踪表
| 编 撰 人： | 吴思赣
| 审 核 人： | 王旻安
| 批 准 人： | 王旻安
| 批准日期： | 2021-12-25
| 保密级别： | 机密
| 文档版本： | 0.0.2
西安中软卓越信息技术有限公司

## 版本页
版本历史
日期 | 版本 | 说明 | 修订人
2021.12.24 | 0.0.1 | 记录以完成的部分测试 | 吴思赣
2021.12.25 | 0.0.2 | 记录完成的所有测试 | 吴思赣

## 问题跟踪表
测试问题跟踪表
项目编号： | [5 empty] | 项目名称： |  | 项目经理： |  |  | 制表日期：
问题编号 | 问题发现 | [5 empty] | 问题分析 | 问题处理 |  |  | 问题跟踪
| 测试用例编号 | 测试人 | 测试日期 | 优先级 | 问题状态 | 问题描述 | 原因分析 | 责任人 | 解决时间 | 纠正措施 | 验证人 | 验证日期 | 备注
1 | 1 | 吴思赣 | 2021.12.24 | Very Hight (Critical) | Fixed | 在游戏运行过程中部分按钮功能失常，且游戏面板上本来应该没有响应的按钮产生了响应 | 不同界面上原本不同的按钮指向了同一个按钮 | 吴思赣 | 2021.12.24 | 在CommonItem类中补充了createNewItem的方法，以保证游戏面板上的物品是新的对象且按钮不会响应 | 王旻安 | 2021.12.24 | 无
2 | 2 | 吴思赣 | 2021.12.24 | Low (Trivial) | Fixed | 游戏过程中，部分物品的图片加载不正常 | 图片的加载地址有误 | 吴思赣 | 2021.12.24 | 纠正了错误的图片加载地址 | 王旻安 | 2021.12.24 | 无
3 | 3 | 吴思赣 | 2021.12.24 | Medium (Minor) | Fixed | 游戏中，key对象在消除case后不能正常消除自己 | 方法中没写消除自己的相关代码 | 吴思赣 | 2021.12.24 | 补充了消除key自己的相关代码 | 王旻安 | 2021.12.24 | 无
4 | 4 | 吴思赣 | 2021.12.25 | Medium (Minor) | Fixed | 游戏输了之后会继续进行游戏 | 在游戏结束代码后未关闭游戏窗口 | 吴思赣 | 2021.12.25 | 在游戏结束代码后补充了关闭游戏窗口的代码 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
5 | 5 | 吴思赣 | 2021.12.25 | Hight (Major) | Fixed | 游戏物品栏存储物品达到20个以上游戏将卡死 | 存储物品部分的代码逻辑有误，使得存储物品达到20个以上后会进入死循环 | 吴思赣 | 2021.12.25 | 修订了存储物品功能部分的代码使其能够正常运行 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
6 | 6 | 吴思赣 | 2021.12.25 | Medium (Minor) | Fixed | 游戏物品栏显示有问题，无法显示所有物品 | 显示物品栏功能代码逻辑有误 | 吴思赣 | 2021.12.25 | 更新了显示物品栏功能的代码使其正常运行 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
7 | 7 | 吴思赣 | 2021.12.25 | Hight (Major) | Fixed | 游戏每进行一回合玩家物品栏中的物品将会复制一次 | 存读取物品功能模块逻辑有误，读取物品时未能消除原本的物品 | 吴思赣 | 2021.12.25 | 在读取物品功能的代码中增加消除原物品的代码 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
8 | 8 | 吴思赣 | 2021.12.25 | Medium (Minor) | Fixed | 游戏中选择水滴却产生了草莓 | 二者的createNewItem模块内容有误，使得二者产生的对象相同 | 吴思赣 | 2021.12.25 | 修改了两个类中模块错误的地方 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
9 | 9 | 吴思赣 | 2021.12.25 | Urgent(Blocker) | Fixed | 游戏运行过程中游戏面板上的物品会不断减少 | rotate函数中关于放置物品至游戏面板上的模块逻辑有误 | 吴思赣 | 2021.12.25 | 修改了rotate函数中不合逻辑的部分 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
10 | 10 | 王旻安 | 2021.12.25 | Medium (Minor) | Fixed | 主界面加载过程中出现卡顿 | 主类对同文件中外部类的调用导致加载效率低下 | 王旻安 | 2021.12.25 | 将外部类改为lambda表达式 | 王旻安 | 2021.12.25 | 无
11
12
13
14
15