## 2021.12.13
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 王旻安、吴思赣 日期： 2021.12.15
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 确认项目 | 已完成，并确认 | 确认了之后需要实现的项目主题
|  | 项目立项文挡 | 未完成 | 10%，初步填写项目立项文档
|  | 项目需求文档 | 未完成 | 10%，初步确认项目需求
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 | 项目设计 | 对于项目中的部分设计仍然存在争议
2

## 2021.12.14
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 王旻安、吴思赣 日期： 2021.12.14
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 项目立项文档 | 未完成 | 50%，完成了前半部分的项目文档
|  | 项目需求文档 | 未完成 | 50%，确定了部分需求与功能
|  | 详细设计说明书 | 未完成 | 0%
|  | 素材收集 | 已完成，并确认 | 100%，在网络上收集了所需资源
|  | UML图绘制 | 已完成，未确认 | 不完全，待更改
|  | 代码大纲撰写 | 未完成 | 50%
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 | 需求确认 | 对于部分需求是否需要仍然存在一些分歧，需要讨论解决
2 | 代码大纲 | 对于部分代码实现存在分歧，需要进行讨论

## 2021.12.15
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 王旻安、吴思赣 日期： 2021.12.15
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 项目立项文档 | 已完成，并确认 | 100%，已经全部填写完毕
|  | 项目需求文档 | 未完成 | 80%，对于部分需求仍存在争议
|  | 详细设计说明书 | 未完成 | 50%，对于软件的详细设计已经有讨论结果
|  | UML图绘制 | 已完成，未确认 | 更改了部分UML图片
|  | 代码大纲撰写 | 未完成 | 80%，已经基本确定代码的主要设计
2 | 其它工作 | 需求确认 | 已完成，并确认 | 对于部分需求进行了讨论并确定
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 | 需求确认 | 小部分需求仍存在争议，同时也有新的需求需要拓展
2

## 2021.12.16
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 王旻安、吴思赣 日期： 2021.12.15
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 项目需求文档 | 已完成，并确认 | 100%，确认了项目的详细需求与功能实现
|  | 详细设计说明书 | 未完成 | 80%，完成了大部分项目设计文档的填写
|  | UML图绘制 | 已完成，并确认 | 再次更改了部分UML图片
|  | 代码大纲撰写 | 已完成，并确认 | 100%，确认了主要代码的基本实现
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 | 项目设计 | 对于项目中的部分设计仍然存在争议
2

## 2021.12.17
每 日 工 作 报 告 书
姓名： 王旻安、吴思赣 日期： 2021.12.15
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 详细设计说明书 | 未完成 | 100%，完成了项目设计文档的填写
2 | 其它工作
2 | 其它工作
待协调的问题点
1 | 项目设计 | 对于项目中的部分设计仍然存在争议
2